## Sheet1
Task | Orig. Est. | Curr. Est. | Effort | Remain | Responsible
Creating Design | 4 | 11 | 11 | 0 | Design Team
Searching for Tools | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | Search Team
Inform about Cloud data saving | 5 | 6 | 4 | 2 | Info Team
Download Tools and get used to it | 9 | 9 | 6 | 3 | Developing Team
Develop the Frontend | … |  |  | 0 | …
Develop the Backend | … |  |  | 0 | …
Notes:
2022-02-18
Mehr darauf achten Zeit nicht zu unterschätzen!
Effort von allen 3 Mitgliedern beachten!
Bessere Aufteilung der Aufgaben